## 배치계획표
기술자 배치계획표
□ 용역명: (가칭)올바른저작권센터(Allco) 전시교육체험관 전시설계 및 전시물 제작설치 감리 용역
□ 용역기간: 12개월
구분 | 분야 | 등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 투입 일수
시공단계
상주 | 건축 | 중급 | 7: 22; 8: 22; 9: 22; 10: 22; 11: 22; 12: 22 | 132
상주 소계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 132
비상주(건축사) | 건축 | 건축사 | [12 empty] | 12 | bar: 1 to 12
비상주 | 건축 | 중급 | 1: 4; 2: 4; 3: 4; 4: 4; 5: 4; 6: 4 | 24
비상주 소계 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36
※ 본 배치계획서는 발주기관 및 사업진행 상황에 따라 조정될 수 있음
※ 비상주는 매월 1회 이상 현장방문하여 시공상태를 종합적으로 점검·확인·평가하고 기술지도하여야 함